## Sheet1
| 日期 | 时间 | 任务内容 | 地点 | 人员 | 功能点分配
第一次冲刺 | 6.24 | 8:00-9:00 | 第一次迭代计划会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 与服务器传出交互
|  | 9:00-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 与服务器传入交互
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 登录界面，登录逻辑
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 | 注册界面，注册逻辑
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 | 主界面的个人部分，主界面个人信息逻辑
| 6.25 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 主界面的聊天部分，主界面聊天逻辑
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 个人资料界面，个人资料逻辑
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 搜索好友界面，搜索好友逻辑
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 | 好友聊天界面，好友聊天逻辑
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 | 群聊界面，群聊逻辑
| 6.26 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 文件传输界面，文件传输逻辑
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 好友验证框，好友验证逻辑
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 服务器与数据库交互
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 | 服务器接收消息
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 | 服务器处理消息
| 6.27 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 服务器回传消息
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 数据库表设计
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 数据库视图设计
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 | 数据库触发器设计
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 | 数据库函数设计
| 6.29 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 检查并修改界面逻辑
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 检查并修改服务器逻辑
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 检查并修改数据库逻辑
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲 | 检查并修改数据传输逻辑
|  | 20:00-21:00 | 第一次冲刺反思会 |  | 张婧 | 检查并修改服务器数据库交互逻辑
第二次冲刺 | 7.1 | 8:00-9:00 | 第二次冲刺计划会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 主界面完善
|  | 9:00-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 个人资料界面完善
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 搜索好友界面完善
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 | 好友聊天界面完善
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 | 群聊界面完善
| 7.2 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 增值功能开发-语音通话-API与服务器
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 增值功能开发-视频通话-API与服务器
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 增值功能开发-机器人聊天-API与服务器
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 | 增值功能开发-聊天表情
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 | 文件传输界面完善
| 7.3 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 增值功能开发-语音通话-客户端实现
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 增值功能开发-视频通话-客户端实现
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 增值功能开发-机器人聊天-客户端实现
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 | 增值功能开发-聊天表情
|  | 21:00-21:10 | 第二次冲刺反思会 |  | 张婧 | 好友验证框完善
总结 | 7.4 | 8:00-8:20 | 写总结与文档 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 总结文档-前端1
|  | 8:20-11:30 |  |  | 李宝航 | 总结文档-前端2
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 总结文档-后端1
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲 | 总结文档-后端2
|  | 20:00-21:00 |  |  | 张婧 | 总结文档-数据库