## Sheet1
极限软件开发小组开发分配
步骤 | 步骤说明 | 使用工具 | 详细步骤 | 开发人员 | 详细说明 | 是否完成 | 备注
静态界面迭代1 | 设计相关界面及所有可能弹出的窗口 | Axure | 登录/注册界面 | 卜君健 |  | 是
|  |  | 好友列表界面 | 李宝航 |  | 是
|  |  | 聊天界面 | 彭伟智 |  | 是
|  |  | 搜索好友/搜索群界面 | 毛煜洲 |  | 是
|  |  | 个人信息界面 | 张婧 |  | 是
静态界面迭代2 | 相关界面的审查与修改 | Axure | 登录/注册界面 | 卜君健 |  | 是
|  |  | 好友列表界面 | 李宝航 |  | 是
|  |  | 聊天界面 | 彭伟智 |  | 是
|  |  | 搜索好友/搜索群界面 | 毛煜洲 |  | 是
|  |  | 个人信息界面 | 张婧 |  | 是
系统设计与分析 | 系统设计与分析 | Astah UML | 设计部署图，组织结构图，用例图，领域模型，时序图，类图，E-R图，程序流程图 | 所有成员 | 彭伟智，卜君健负责客户端，李宝航，毛煜洲负责服务器端，张婧负责数据库端 | 是
AIDA概要设计说明书 | 如文档所示 | Word 2016 | 如文档所示 | 彭伟智，卜君健 |  | 是
AIDA详细设计说明书 | 如文档所示 | Word 2016 | 如文档所示 | 李宝航，毛煜洲，张婧 |  | 是
Sprint冲刺