## Sheet1
| 日期 | 时间 | 任务内容 | 地点 | 人员 | 分配
第一次冲刺 | 6.24 | 8:00-9:00 | 第一次迭代计划会 | 图书馆研习室 | 卜君健 | 与服务器聊天交互
|  | 9:00-11:30 | 开发 |  | 李宝航 | 与服务器好友交互 | 登录界面
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 | 与服务器 | 注册界面
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 |  | 主界面的个人部分
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 |  | 主界面的聊天部分
| 6.25 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 |  | 个人资料界面
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 |  | 登录逻辑
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 |  | 注册逻辑
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 |  | 主界面个人信息逻辑
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 |  | 主界面聊天逻辑
| 6.26 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 |  | 个人资料逻辑
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 |  | 搜索好友界面
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 |  | 好友聊天界面
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 |  | 群聊界面
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 |  | 文件传输界面
| 6.27 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 |  | 好友验证框
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 |  | 搜索好友逻辑
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 |  | 好友聊天逻辑
|  | 18:40-21:00 |  |  | 毛煜洲 |  | 群聊逻辑
|  | 21:00-21:10 | 每日总结 |  | 张婧 |  | 文件传输逻辑
| 6.28 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 |  | 好友验证逻辑
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲
|  | 20:00-21:00 | 反思会 |  | 张婧
第二次冲刺 | 6.29 | 8:00-9:00 | 第二次冲刺计划会 | 图书馆研习室 | 卜君健
|  | 9:00-11:30 | 开发 |  | 李宝航
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 |  | 与服务器交互
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲 |  | 服务器与数据库交互
|  | 20:00-21:00 | 每日总结 |  | 张婧 |  | 服务器接收消息
| 6.3 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 |  | 服务器处理消息
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 |  | 服务器回传消息
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 |  | 客户端点对点连接
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲 |  | 客户端对象封装发送
|  | 20:00-21:00 | 每日总结 |  | 张婧 |  | 客户端用户动态
| 7.1 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 |  | 客户端好友管理
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 |  | 客户端群管理
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 |  | 客户端文件互传
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲 |  | 客户端机器人对话
|  | 20:00-21:00 | 每日总结 |  | 张婧 |  | 数据库表设计
| 7.2 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健 |  | 数据库视图设计
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航 |  | 数据库触发器设计
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智 |  | 数据库函数设计
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲
|  | 20:00-21:00 | 每日总结 |  | 张婧
| 7.3 | 8:00-8:20 | 立会 | 图书馆研习室 | 卜君健
|  | 8:20-11:30 | 开发 |  | 李宝航
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲
|  | 20:00-21:00 | 反思会 |  | 张婧
总结 | 7.4 | 8:00-8:20 | 写总结与文档 | 图书馆研习室 | 卜君健
|  | 8:20-11:30 |  |  | 李宝航
|  | 14:00-17:30 |  |  | 彭伟智
|  | 18:40-20:00 |  |  | 毛煜洲
|  | 20:00-21:00 |  |  | 张婧